1

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ГЕРБИ»

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.03.2023 | № | 14 |
| --- | --- | --- |
| п. Герби |  |  |

Об утверждении Сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  по итогам 2022 года

В соответствии с постановлением  от 30.09.2013 №44 «О порядке принятия и реализации муниципальных программ, и Порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края за 2022 год согласно приложению 1,2.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения						Сайфутдинова Э.Х.

Приложение № 1

К постановлению № 14

от 14.03.2023

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

по итогам 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края по итогам 2022 года

| № пп | Наименование программы | Принято № НПА дата принятия | Сумма реализации программ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024 годы. | Постановление № 68 от 08.11.2019 г. | 0,00 |
| 2 | Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2028 годы» | Постановление № 65 от 27.10.2018 г. | 0,00 |
| 3 | Об утверждении муниципальной программы «Безопасный поселок» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы» | Постановление № 65 от 08.11.2019 г. | 0,00 |
| 4 | Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Герби» на 2019-2024 годы | Постановление № 66 от 08.11.2019. | 3,0 |
| 5 | Об утверждении "Муниципальная программа ""«Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Герби»» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2021-2026 годы»" | Постановление № 70 от 08.11.2019 г. | 2085,93162 |
| 6 | Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы» | Постановление № 67 от 08.11.2019 | 400,90057 |
| 7 | О муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024 годы | Постановление № 69 от 08.11.2019 | 0,00 |
| 8 | «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка местных инициатив в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2020-2025годы» | Постановление № 62 от 31.10.2019г. | 2330,480 |
| 9 | Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024гг. | Постановление № 82 от 23.12.2019г. | 0,00 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» по итогам 2022 года

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» по итогам 2022 года подготовлен Администрацией сельского поселения «Поселок Герби» согласно постановления от 30.09.2013 №44 «О порядке принятия и реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценок эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Герби» от 01.11.2021 № 52 «Об утверждении реестра муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края», в 2022 осуществлялась реализация семь муниципальных программ из девяти:

- муниципальная программа «Защита населения и территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Герби» на 2019-2024 годы;

- Муниципальная программа "«Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Герби»» Верхнеберезинского муниципального района Хабаровского края на 2021-2026 годы»";

-муниципальная   программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»;

пять программ на 2021год имеют нулевое значение и оценке эффективности 0

Вышеуказанные муниципальные программы сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Герби» от 30.12.2013 № 44.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2022 году (с учетом внесенных изменений) составил 4820,31219 тыс. рублей- 64 % расходов бюджета поселения), из которых:

Средства краевого бюджета -1813,000 тыс. рублей.

средств бюджета поселения – 3007,31719тыс. рублей.

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в 2022 году освоено 3747,0812 тыс. рублей (48 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства краевого бюджета 1813,000 тыс. рублей.

-средств бюджета поселения – 1934,0812 тыс. рублей

В соответствии с от 30.09.2013 №44 «О порядке принятия и реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценок эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края» ответственный исполнитель муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» не принято. Реализация десяти муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» будет продолжена в 2023 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Герби» в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1

Таблица № 1

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Выполнение целевых показателей программы, % | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024 годы. | 0 | 0 |
| 2. | муниципальная программа «Социально-экономическое развитие сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2028 годы» | 0 | 0 |
| 3. | муниципальная программа «Безопасный поселок» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы» | 0 | 0 |
| 4. | муниципальная программа «Защита населения и территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Герби» на 2019-2024 годы | 33 | 100 |
| 5. | муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Герби»» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2021-2026 годы»" | 12 | 24 |
| 6. | муниципальная программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы» | 25 | 100 |
| 7. | муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024 годы | 0 | 0 |
| 8. | муниципальная программа «Муниципальная поддержка местных инициатив в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2020-2025годы | 50 | 100 |
| 9. | муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019-2024гг. | 0 | 0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по муниципальным программам признана низкой.

Основной причиной не удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2022 году.

Муниципальная  программа «Защита населения и территории сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района  Хабаровского края от  чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на водных объектах, обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселка Герби» на 2019-2024 годы» была утверждена 08.11.2019 постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  № 66.

Целью данной программы является:

оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения сельского поселения от пожаров и их последствий путем качественного исполнения полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением    сельского поселения.

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- повышение подготовленности населения в области пожарной безопасности.

В 2022 году на мероприятия запланировано на сумму-3,00 тыс. рублей, исполнено в сумме 3,0 тыс. рублей из них:

- Мероприятия по покосу сухой травы с бесхозных территорий в пожароопасный период в сумме 3,00 тыс. рублей;

- Мероприятия по обновлению мин. Полосы в сумме 0,0тыс. рублей.

Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Герби»» Верхнеберезинского муниципального района Хабаровского края на 2021-2026 годы.»

муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Герби»» Верхнеберезинского муниципального района Хабаровского края на 2021-2026 годы» была утверждена 08.11.2019 постановлением Администрации сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края № 70

Целью данной программы является:

-повышение качества и надежности предоставления дорожных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов дорожной инфраструктуры.

Мероприятия в 2022г. запланировано на сумму-2085,93162 тыс. рублей, исполнено в сумме 1012,7009 тыс. рублей из них:

Грейдирование гравийной автодороги местного значения (ул. Школьная, ул. Лесная) запланировано в сумме 1646,518тыс. рублей, исполнено 922,97688тыс. рублей

Закупка материалов не производилась

Обустройство кюветов ул. Лесная запанировано -100,00 тыс. рублей, исполнено 66,72422тыс. рублей.

Обустройство газонов вдоль дорожного полотна запланировано – 60,00 тыс. рублей, исполнено на сумму 23,000тыс. рублей.

в связи отсутствием решения суда по признанию бесхозными автодороги п. Герби в границах поселения расходы по паспортизации дорог нет.

Муниципальная   программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы»

муниципальная   программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы» была утверждена 08.11.2019г. № 67

Целью данной программы является:

Комплексное благоустройство поселка Герби

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания и совершенствование эстетического вида п. Герби;

- поддержание освещения поселка в работоспособном состоянии.

- благоустройство мест захоронения;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселка по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий;

- совершенствование взаимодействия администрации района с населением поселка при решении вопросов благоустройства поселка.

Мероприятия в 2022году запланированы на 400,90057 тыс. рублей, исполнено 327,654 тыс. рублей.

- Проведение субботников, санитарной очистки поселка 204,986 тыс. рублей

- освещение поселковых улиц 73,24657 исполнено полностью.

- Благоустройство мест захоронения 0,00

Развитие и поддержка инициатив жителей поселка по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий-0,00

МП «Муниципальная поддержка местных инициатив в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнеберезинского муниципального района Хабаровского края на 2020-2025годы»

-Софинасирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территории в рамках подпрограммы "комплексного развития сельских территории" краевой бюджет 1813,000 тыс. рублей.

-содействие в реализации социально значимых инициатив местный бюджет 517,480 тыс. рублей.

Муниципальные программы сельского поселения «Поселок Герби» не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения                                                                     Э.Х. Суйфутдинова

Приложение № 2

К постановлению № 14     от 14.03.2023

| № прог Рам ма | Наименование мероприятий программы | Плановое финансирование |  | Фактическое исполнение |  |  |  |  |  | Сведения о выполнении, количественные и качественные показатели, характеризующие выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Из бюджета поселения | всего | За отчетный период(квартал)нарастающим итогом с начала отчетного периода |  |  | С начала реализации программ |  |  |  |
|  |  |  |  | Краевой бюджет | Районный бюджет | Внебюджетные источники | Краевой бюджет | Районный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Поселок Герби»» Верхнеберезинского муниципального района Хабаровского края на 2021-2026 годы» | 2085,932 | 2085,932 |  |  |  |  |  |  | Исполнено 4 показателя из -6. Основной приоритет направлен в 2022году на, Улучшение грунтовых дорог –отсыпки и грейдированные дорожного полотна. Оценка эффективности составила 0,24 |
| 2 | Муниципальная программа «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Герби» на 2019-2024годы. | 3,000 | 3,000 |  |  |  |  |  |  | Исполнено 1 показателя из 4х, Основное направление обновление минполосы, очистка бесхозной территории от горючих материалов оценка эффективности составила 0,33 |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство» сельского поселения «Поселок Герби» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края на 2019 год – 2024 годы» | 400,902 | 400,900 |  |  |  |  |  |  | исполнено 2 показателя из 4х, Основное направление Проведение субботников, санитарной очистки поселения. - Обкос пустырей, внутри поселковых улиц - поддержка освещения поселка в работоспособном состоянии -проведение работ по очистке территории кладбища. оценка эффективности составила 0,25 |
| 4 | МП «Муниципальная поддержка местных инициатив в сельском поселении «Поселок Герби» Верхнеберезинского муниципального района Хабаровского края на 2020-2026годы»» | 517,480 | 2330,480 | 1813,00 |  |  |  |  |  | исполнено 2 показателя из 2х, Основное направление Проведение -Софинасирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территории в рамках подпрограммы "комплексного развития сельских территории оценка эффективности составила 0,65 |

Исполнение программ в рамках финансирования и исполнения